## 项目进度表
项目来源 | 项目名称 | 当前进度 | 下一阶段 | 预计时间节点
京卡自有 | 监管平台 | 原型已发马腱 | 本周和马腱确认原型及其细节 | 预计4月第一周确定原型
川渝大区王总 | 西昌磅房系统 | 待发合同模版 | 本周合同模版改完后发送 | 预计本周签约
川渝大区王总 | 砂石开采专项监管服务平台 | 成本报价整理中 | 本周发送成本报价给王总 | 本周
兴恒集团高总 | 绥德站台磅房系统 | 没有联系 | 西昌无人值守系统实施完工即开工 | 等西昌磅房完成
西北大区范总 | 新疆能源公司物资供应系统 | 完善物资供应系统方案书 | 等待签订合同 | 预计下周有结果
川渝大区王总 | 实体车队管理系统 | 预计等砂石监管平台完成后开始 | 等待西昌磅房或者西昌监管平台项目先开工后再落实 | 等西昌项目开工