## 时间计划表
绥德税务监测平台项目计划表
一、项目基本情况
项目名称 ： | 绥德税务监测平台 | 项目编号： | /
产品经理： | 张亚兰 | 审核人： | /
项目经理： | 叶燕 | 表制作日期: | 2019.10.31
开始日期： | 2019.11.4 | 截止日期： | 2019.12.20
二、项目进度表
月/日/开始Start→ |  |  |  | 11月 | [29 empty] | 12月
项目流程 | 内容 | 组别/部门 | 完成时间 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
UI设计 | UI界面设计 | UI设计组 | 11.1-11.7
后台开发 | 开发第一阶段、原始数据 | 后台开发 | 11.4-11.6
| 开发第二阶段、数据清洗 | 后台开发 | 11.7-11.14
| 开发第三阶段、数据分析 | 后台开发 | 11.15-11.28
| 开发第四阶段、数据报表 | 后台开发 | 11.29-12.10
前端开发 | 页面搭建 | web前端开发 | 11.8-11.20
| 接口调用 | web前端开发 | 11.11-12.10
测试 | 测试 | 测试组 | 12.11-12.20