绥德网络货运监管服务

管理平台开发计划书

信息中心

二○二○年九月

西安京卡物联科技有限公司

目   录

一 引言	1

1.1   编写目的	1

1.2   项目简介	1

1.2.1   项目名称	1

1.2.2   产品标识	1

1.2.3  项目背景	1

1.3   参考资料	1

二  项目概述	1

2.1   工作内容	1

2.2   交付项	2

2.3   非交付项	2

2.3   项目进度和资源	2

2.4  其他需求与约束	2

三 项目组织和资源	2

3.1  项目组织	2

3.2  项目资源	2

3.2.1   人力资源	2

3.2.2   已有开发设施	3

3.2.3   须获取的设施	3

3.2.4   可复用软件资源	3

四 实施计划	3

4.1   项目选用的生命周期	3

4.2   项目开发过程阶段划分	3

4.4  进度	3

4.4.1  进度安排	3

4.4.3  进度控制计划	4

4.5  接口人员	4

4.6   关键问题	4

五 专题计划要点	4

5.1   基础技术积累计划	4

5.2   测试计划	5

- 一.引言

- 1.1编写目的

- 编写此计划的目的是为了合理安排组织成员，有效利用时间，以确保项目进度，預见項目风险等活动。使项目严格按照网站开发流程进行，遵循正规的顺序开展。同时，项目开发成员通过此计划书明确项目目标和各自职责。它说明网站的开发方法，是一种计划，以指导工作之用。

- 1.2项目简介

- 1.2.1项目名称

- 项目名称:绥德网络货运监管服务管理系统

- 1.2.2产品标识

- 产品名称:绥德网络货运监管服务管理后台

- 版本号:1.0

- 1.2.3项目背景

- 该系统由西安京卡物联科技有限公司研发中心开发。使用者是各企业用户财务及有关人员，使用时各企业使用各自对应的账号信息登录。

- 1.3参考资料

- SpringBoot实战(第4版)  [ 美 ] Craig Walls                     人民邮电出版社

- Java核心技术·卷 I     [ 美 ] 凯 S.霍斯特曼（Cay S.Horstmann）机械工业出版社

- J2EE设计开发编程指南    Rod Johnson                            电子工业出版社

- 二.项目概述

- 2.1工作内容

- 项目名称定为: 绥德网络货运监管服务管理系统

- 本项目分为: 前台管理和后台管理

- 2.2 交付项

| - 类别 | - 名称 | - 描述 |
| --- | --- | --- |
| - 文档 | - 使用说明书 | - Word文档 |
| - 文档 | - 源代码 | - Word文档 |
| - 产品 | - 绥德网络货运监管服务管理系统 | - 站点描述 |

- 2.3 非交付项

- 《项目开发计划书》

- 《创意设计概要说明书》

- 项目组织和资源

- 3.1项目组织

- 3.2 项目资源

- 3.2.1 人力资源

| - 姓名 | - 性别 | - 部门 | - 在本项目中承担的工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 焦世鑫 | - 男 | - 研发部 | - 创意、计划、界面设计 |
| - 席国飞 | - 男 | - 研发部 | - 制作、编程、数据库 |
| - 魏虎 | - 男 | - 研发部 | - 制作、编程、数据库 |
| - 徐东 | - 女 | - 研发部 | - 制作、编程 |
| - 武辽 | - 女 | - 研发部 | - 制作、编程 |
| - 李思佳 | - 女 | - 研发部 | - 测试 |

- 3.2.2 已有开发设施

- 开发地点:西安科大讯飞丝路总部二层

- 使用设备:电脑六台

- 3.2.3须获的设施

- 无

- 3.2.4可复用软件资源

- 无

- 四.实施计划

- 4.1项目选用的生命周期

- 本项目采用的是敏捷式生命周期。敏捷式的本质是以用户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。

- 4.2 项目开发过程阶段划分

| - 阶段名称 | - 工作内容 | - 阶段产品 |
| --- | --- | --- |
| - 计划 | - 编写各项计划书 | - 《项目计划书》 |
| - 需求 | - 获取需求 |  |
| - 设计 | - 根据需求，做出整体设计 |  |
| - 实施 | - 检验开发区的网站是否符合要求 |  |
| - 结项 | - 生成目标系统（功能），确认是否达成项目目标 |  |

- 4.3 进度

- 4.3.1 进度安排

| - 时 间 | - 工 作 内 容 |
| --- | --- |
| - 3月10日-3月12日 | - 立项，编写项目开发计划书，熟悉工作环境 |
| - 3月13日-3月23日 | - 数据库建表 |
| - 3月24日-3月31日 | - 开发项目，由编辑、制作人员进行静态网页的开发:编码人员编写、进行调试代码 |
| - 4月01日-4月09日 | - 编辑静态网页、測试动态网页,完成第一次项目验收 |
| - 4月10日-4月22日 | - 优化系统页面布局、优化所有表单页和详情页逻辑。 |
| - 4月23日-4月30日 | - 重新布局数据管理页面，添加高级搜索功能和样式、添加搜索表单 |
| - 4月26日-5月07日 | - 所有详情页重构，增加历史上传记录；增加所有表单页面数据记录样式 |
| - 5月08日-5月26日 | - 重新定义异常判断标准，并将税票校验逻辑放在定时任务上 |
| - 5月27日-6月02日 | - 新增加权限管理功能模块 |
| - 6月03日-6月16日 | - 新增加税款统计模块 |
| - 6月17日-6月24日 | - 平台优化上传图片转存OSS |
| - 6月28日-7月10日 | - 上报接口优化 |
| - 7月13日-7月22日 | - 新增完税证明、营业收入功能模块 |
| - 7月23日-7月29日 | - 运单详情页新增轨迹地图；轨迹异常优化 |
| - 7月30日-8月06日 | - 新增资金申请功能模块 |
| - 8月07日- 8月12日 | - 企业端新增成员管理、菜单管理、角色功能管理模块 |

- 4.3.2进度控制计划

- 第一阶段完成项目计划，ASP运行环境的配置等相关主要文档的编写。每天全组人员汇报工作情况和进度，为了项目成功完成，由项目经理带领下进行充分的交流沟通。

- 第二阶段为项目实施测试阶段，项目实施前，所有的项目成员开会，讨论编成中的具体问题，规定统一的编程标准，如命名规范等。方便集成之后需要解决的问题。(不懂之处及时提出，使于请教老师)

- 第三阶段，各成员保证自己功能模块的实现，集成之后，分配测试人员进行测试。

- 4.4接口人员

- 主要接口人员:焦世鑫(项目经理)对项目成员的接口人员:前端开发、后端开发

- 4.5关健问题

- 逐项列出能够影响整个项目成败的关键问题、技术难点和风险，指出这些问题对项目的影响。并根据项目情況，对项目风险进行排序，在下表中列出項目的前5个风险，并给出解决方案。

| - 风险排序 | - 风险项名称 | - 风险描述 | - 风险缓解方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目时间周期短 | - 资源风险 | - 提高工作效率、赫连安排开发计划 |
| - 2 | - 缺乏开发经验 | - 技术风险 | - 多问指导老师 |
| - 3 | - 时间安排不够合理 | - 进度风险 | - 对开发进度进行实时监控进行调整 |
| - 4 | - 计算机故障 | - 资源风险 | - 提前完成任务 - 尽快解决问题 |
| - 5 | - 人员病假、事假 | - 人员风险 | - 及时调配人员 |

- 五、专题计划要点

- 5.1基础技术积累计划

- BBS论坛

- 用户登录系统

- 网站架构设计

- 5.2测试计划

- 单元试和部分集成测试

- 项目组的测试人员结合详细的计划，对单元模块开始进行测试.。通过对设计文档的深入理解，从模块界面开始，到模块内部对数据库的操作，以及代码规范进行详细的单元测试。

- 集成测试

- 系统完成了模拟数据环境的试运行后，测试人员将认真细致的集成测试

- 系统测试

- 在项目小组完成了全部的开发工作后，测试人员将对软件进行全面的系统测试，使系统逐步完善和成熟

| - 测试 | - 测试类型 | - 负责人 | - 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 单元 | - 李思佳 | - 随时 |
| - 2 | - 集成 | - 李思佳 | - 每次上线前 |
| - 3 | - 系统 | - 李思佳 | - 每次上线前 |
| - 4 | - 验收 | - 焦世鑫 | - 上线后 |

- 测试阶段分解: