## Sheet1
新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司 采购管理台账
序号 | 采购编号 | 部门 | 联系人 | 项目进展情况（易世豪） | 采购名称 | 采购形式 | 采购方法 | 采购审批 日期 | 发布公告 （邀请函） 日期 | 响应文件 截止日期 | 开会日期 | 项目类型 | 中选单位 | 中选金额（元） | 合同签订日期 | 合同份数 | 审批人 | 联系人 |  |  |  | 备注
[18 empty] | 甲方负责人 | 电话 | 乙方负责人 | 电话
1 | XJHM-STHGS-2023-C001 | 办公室 | 路小勇 | 准备归档 | 食堂外包服务 | 直接邀请 | 竞争性磋商 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 服务类 | 国投哈密实业有限责任公司 | 1490000 | 2023-02-22 | 2 | 李新建 | 路小勇 | 18509950203 | 袁培玮 | 13899369115
2 | XJHM-STHGS-2023-C002 | 办公室 | 孙文芬 | 已归档 | 消防车 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-01-16 |  | 2023-01-06 |  | 货物类
3 | XJHM-STHGS-2023-C003 | 机电运输部 | 王宏亮 | 准备归档 | 100T地磅竞争性磋商采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 会议纪要 | 2023-01-08 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 货物类 | 乌鲁木齐奥维尔自动化有限公司 | 1958700 | 2023-02-03 |  | 李新建 | 王宏亮 | 19990225661 | 陈梦婷 | 09913854022
4 | XJHM-STHGS-2023-C004 | 机电运输部 | 王宏亮 | 已归档 | 暖气维修材料 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-01-07 | 2023-01-14 | 2023-01-21 | 2023-03-05 | 货物类 | 新疆坤坤商贸有限公司 | 166840 | 2023-03-17 | 5 | 李新建 | 王宏亮 | 19990225661 | 孙小刚 | 13999683772 | 发两次公告
5 | XJHM-STHGS-2023-C005 | 机电运输部 | 王宏亮 | 缺三家响应文件 | 坑下排水管道、电缆及相关材料 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-01-18 | 2023-01-28 | 2023-02-04 | 2023-02-06 | 货物类 | 新疆宏奥商贸有限公司 | 962000 | 2023-02-23 | 1 | 李新建 | 王宏亮 | 19990225661 | 李长亮 | 13579657632
6 | XJHM-STHGS-2023-C006 | 办公室 | 韩亚楠 | 合同编号、廉政合同原件 | 公司职工食堂自助餐台询价采购 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 货物类 | 乌鲁木齐市祥和酒店用品有限公司 | 210727 | 2023-03-07 | 1 |  | 韩亚楠 | 15299561939 | 瞿新全 | 13609922899
7 | XJHM-STHGS-2023-C007 | 选煤厂（选运部） | 韩春云 | 缺三家响应文件 | 8250停车场餐厅项目 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-02-03 | 2023-02-05 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 货物类 | 新疆坤坤商贸有限公司 | 88600 | 2023-03-17 |  |  | 韩春云 |  | 孙小刚 | 13999683772
8 | XJHM-STHGS-2023-C008 | 信息化中心 | 袁兴林 | 准备归档 | 弱电工程项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 工程类 | 新疆能源翱翔星云科技有限公司（联合体牵头方） 北京中科软科技有限公司（联合体成员） | 3804960 | 2023-04-10 |  |  | 袁兴林 | 18599336015
9 | XJHM-STHGS-2023-C009 | 选煤厂（选运部） | 沈平 | 走合同审批 | 环卫清洁设备项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 |  | 2023-06-11 | 2023-06-20 | 2023-06-23 | 货物类 | 山东恒劲机械有限公司 | 作废
10 | XJNY-STHGS-2023-C010 | 安全环保部 | 李迪 | 准备归档 | 造价咨询项目 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 服务类 | 新疆优正信工程管理有限公司 | 98000 | 2023-02-21 |  |  | 李迪 | 18299918485 | 汪丽 | 18199028555
11 | XJNY-STHGS-2023-C011 | 生产技术部 | 高海龙 | 已归档 | 边坡防火设计 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-02-14 | 2023-02-19 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 服务类 | [9 empty] | 22年项目
12 | XJNY-STHGS-2023-C012 | 工程管理部 | 陈永乾 | 已归档 | 零星工程委托全过程造价咨询服务 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-02-15 | 2023-02-20 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | 服务类 | 新疆新西部建设工程项目管理有限公司 | 按照全过程造价管理费费率3‰（最终造价管理费按审定 的竣工决算中的工程建安费总金额乘以造价管理费费率进 行核定）计取服务费 | 2023-05-22 |  |  | 陈永乾 | 18240997616 | 白雪 | 18129227986
13 | XJNY-STHGS-2023-C013 | 生产技术部 | 高海龙 | 已归档 | 采排场边坡现状稳定性评价 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-02-14 | 2023-02-19 | 2023-02-27 | 2023-02-28 | 服务类 | [9 empty] | 22年项目
14 | XJNY-STHGS-2023-C014 | 机电运输部 | 王宏亮 | 已归档 | 电梯维护项目 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-02-21 | 2023-02-25 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 服务类 | 哈密威特机电设备有限责任公司 | 73000 | 2023-03-17 |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 郑玉星 | 09022207100
15 | XJNY-STHGS-2023-C015 | 机电运输部 | 王宏亮 | 缺三家供应商响应文件 | 管道施工项目 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 工程类 | 新疆盛奕通工程建设有限公司 | 144000 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 王坤 | 13999037866
16 | XJNY-STHGS-2023-C016 | 机电运输部 | 王宏亮 | 缺合肥奥豪响应文件 | 库房备品备件 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 货物类 | 乌鲁木齐奥维尔自动化有限公司 | 575402 | 2023-04-02 |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 陈梦婷 | 09913854022
17 | XJNY-STHGS-2023-C017 | 机电运输部 | 王宏亮 | 准备归档 | 供水管线泵房技改设计服务 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-03-02 | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 2023年 | 服务类 | 哈密托实水利水电勘测设计有限责任公司 | 100000 | 2023-03-28 |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 梅青 | 09026973860
18 | XJNY-STHGS-2023-C018 | 机电运输部 | 王宏亮 | 已归档 | 污水处理车间石英沙及活性炭 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-03-03 | 2023-03-05 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 货物类 | 新疆天和洪伟环境科技有限公司 | 80000 | 2023-03-24 |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 潘洪涛 | 13999281716
19 | XJNY-STHGS-2023-C019 | 选煤厂（选运部） | 姚兰军 | 上总经理办公会 | 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司一车间皮带除铁器竞争性磋商采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 |  |  |  | 2023-07-09 | 货物类 | 江苏磁谷科技股份有限公司 | 589000 |  |  |  | 姚兰军 | 15510744020 | 王焕蓉 | 15106108098
20 | XJNY-STHGS-2023-C020 | 机电运输部 | 王宏亮 | 三家供应商响应文件 | 石头梅一号露天煤矿供水管线技改水泵房水泵 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 货物类 | 乌鲁木齐市恒凯商贸有限公司 | 259300 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 刘秋彦 | 18119181260
21 | XJNY-STHGS-2023-C021 | 矿山救护队 | 李东 | 已归档 | 矿山应急救援队设施设备及消耗品 询价采购项目 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 货物类 | 新疆矿山安全技术中心有限公司 | 110940 | 2023-03-31 |  |  | 周杰 | 176-0228-1935 | 冯小云 | 189-3592-5177
22 | XJNY-STHGS-2023-C022 | 办公室 | 孙文芬 | 缺宏奥的响应文件 | 笔记本电脑 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 货物类 | 新疆宏奥商贸有限公司 | 140000 |  |  |  | 孙文芬 | 189-9925-8276 | 李长亮 | 13579657632
23 | XJNY-STHGS-2023-C023 | 物资供应部 | 李玉玲 | 准备归档 | 新疆哈密三塘湖能源建设开发有限责任公司供应商遴选入围项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 |  | 2023-03-10 | 2023-03-22
24 | XJNY-STHGS-2023-C024 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 水泵房施工及材料竞争性磋商采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 工程类 | 新疆中政建设工程有限公司 | 1079414.3 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 张平涛 | 15608699963
25 | XJNY-STHGS-2023-C025 | 机电管理部 | 王宏亮 | 缺原件准备归档 | 供水管线技改泵房供电线路施工 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-04-08 | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 工程类 | 新疆中电源电力安装有限公司 | 1788600 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 范凯洋 | 13899926535
26 | XJNY-STHGS-2023-C026 | 安全环保部 | 卢芳宏 | 准备归档 | 安全现状评价报告 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 服务类 | 新疆天盾安全工程咨询有限公司 | 178000 |  |  |  | 卢芳宏 | 189-9903-9555 | 窦世文 | 18699432323
27 | XJNY-STHGS-2023-C027 | 物资供应部 | 李玉玲 | 准备归档 | 采购信息化系统 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 服务类 | 西安京卡物联科技有限公司 | 1660000 |  |  |  | 李玉玲 | 182-2215-3720 | 袁小娜 | 15291902120
28 | XJNY-STHGS-2023-C028 | 办公室 | 金能武 | 业绩不符合要求 | 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司办公用品 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 货物类 | 新疆宏奥商贸有限公司 | 239620 |  |  |  | 金能武 | 187-9450-5198 | 李长亮 | 13579657632
|  |  |  | 准备归档 |  |  |  | 2023-04-18 | 2023-05-02 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 货物类 |  |  | 2023-05-26
29 | XJNY-STHGS-2023-C029 | 党群部 | 王雪峰 | 准备归档 | 宣传片 | 直接邀请 | 竞争性磋商 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 服务类 | 新疆水之韵文化传媒有限公司 | 125000 | 2023-06-18 |  | 李新建 | 王雪锋 | 182-9992-6540 | 何晓兰 | 13070405721
30 | XJNY-STHGS-2023-C030 | 生产技术部 | 高莹超 | 准备归档 | 专项水文地质勘探报告项目 竞争性磋商采购方案 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 服务类 | 新疆煤田地质局一六一地质勘探队 | 786800 |  |  |  | 高莹超 | 158-3758-8587 | 俄塔尔 | 15719998733
31 | XJNY-STHGS-2023-C031 | 选运部 | 曲卫东 | 补总经理办公会 | 原生产统1#条形仓改造、新建2#、3#条形仓工程设计项目 | 直接邀请 | 竞争性磋商 | 2023年4月24 | 2023-04-25 | 2023-05-02 | [11 empty] | 暂停
32 | XJNY-STHGS-2023-C032 | 调度中心 | 高宏强 | 准备开会 | 应急预案 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-22 |  | 服务类
33 | XJNY-STHGS-2023-C033 | 生产技术部 | 张小冬 | 准备归档 | GNSS自动边坡监测设备项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 货物类 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 604399.73 |  |  |  | 张小冬 | 18799118611 | 唐伟 | 18196059755
34 | XJNY-STHGS-2023-C034 | 经营管理部 | 许建军 | 准备归档 | 二期项目勘测定界 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 服务类 | 哈密市自然资源勘测规划院 | 439000 |  |  |  | 许建军 | 152-9977-8611 | 朱委元 | 18799067132
35 | XJNY-STHGS-2023-C035 | 工程管理部 |  |  | 绿化工程初步设计采购项目
36 | XJNY-STHGS-2023-C036 | 工程管理部 | 赵展 | 准备归档 | 平交道口及精神堡垒技术咨询竞争性磋商采购 | 直接邀请 | 竞争性磋商 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-05-07 | 2023-05-18 | 服务类 | 北山工程设计有限公司 | 240000 |  |  |  | 赵展 | 186-9086-4023 | 余迪 | 18097658275
37 | XJNY-STHGS-2023-C037 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 18m3吸污车 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 2023-05-27 | 货物类 | 程力专用汽车股份有限公司 | 418000 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 詹升兰 | 13797874101
38 | XJNY-STHGS-2023-C038 | 办公室 | 韩亚楠 | 准备归档 | 劳保用品 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-11 | 2023-05-16 | 货物类 | 新疆矿山安全技术有限公司 | 891305 |  |  |  | 金能武 | 187-9450-5198 | 冯小云 | 189-3592-5177
39 | XJNY-STHGS-2023-C039 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 全矿保护定值计算 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 服务类 | 哈密电力实业开发有限公司 | 131500 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 褚斌 | 18160393112
40 | XJNY-STHGS-2023-C040 | 工程管理部 | 赵展 | 合同已签订 | 3#公寓楼及职工食堂工程监理 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 服务类 | 新疆天阳建筑工程监理有限责任公司 | 350000 |  |  |  | 陈永乾 | 18240997616 | 李志高 | 09914520527
41 | XJNY-STHGS-2023-C041 | 选煤厂（选运部） | 姚兰军 | 准备归档 | 新疆哈密三塘湖石头梅一号露天煤矿安全监测监控系统采购项目 | 直接邀请 | 竞争性磋商 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 货物类 | 新疆矿山安全技术中心有限公司 | 575666 |  |  |  | 姚兰军 | 15510744020 | 冯小云 | 189-3592-5177
42 | XJNY-STHGS-2023-C042 | 选煤厂（选运部） | 姚兰军 | 准备归档 | 新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿一车间接地材料项目 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 货物类 | 哈密市晟业商贸有限公司 | 229754.99 |  |  |  | 姚兰军 | 15510744020 | 朱菲菲 | 13677574588
43 | XJNY-STHGS-2023-C043 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 智慧水务竞争性磋商采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-04-30 | 2023-04-30 | 2023-05-10 | 2023-05-19 | 服务类 | 湖北爱特云信息技术有限公司 | 1565000 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 陈建新 | 13676972390
44 | XJNY-STHGS-2023-C044 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 石头梅一号露天煤矿坑下排水泵及电缆项目竞争性磋商采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-04-30 | 2023-05-21 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 货物类 | 新疆宏奥商贸有限公司 | 898000 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 李长亮 | 13579657632 | 第一次流标
45 | XJNY-STHGS-2023-C045 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 石头梅一号露天煤矿全矿保护传动试验询价项目 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 2023-05-19 | 服务类 | 湖南能成建设工程有限公司 | 170000 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 张豪 | 13565191206
46 | XJNY-STHGS-2023-C046 | 经营管理部 | 拜克 | 项目暂停 | 石头煤一号露天煤矿智慧化矿山建设专项设计竞争性磋商项目 | 直接邀请 | 竞争性磋商 |  |  |  |  | 服务类
47 | XJNY-STHGS-2023-C047 | 工程管理部 | 赵展 | 签订合同 | 《运煤通道、附属设施项目》可行性研究报告及风险评估报告编制竞争性磋商采购 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-06-07 | 2023-06-23 | 服务类 | 中煤西安设计工程有限责任公司 | 188000 |  |  |  | 赵展 | 186-9086-4023 | 彭平 | 18700592856
48 | XJNY-STHGS-2023-C048 | 选煤厂（选运部） | 沈平 | 准备归档 | 8250内外停车场设置热水供应站项目 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-05-15 | 2023-05-25 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 货物类 | 哈密市晟业商贸有限公司 | 73900 |  |  |  | 沈平 | 187-9911-1941 | 朱菲菲 | 13677574588
49 | XJNY-STHGS-2023-C049 | 工程管理部 | 赵展 | 准备付款 | 3#公寓楼、职工食堂初步设计及概算 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-05-27 | 2023-05-29 | 2023-06-07 | 2023-06-10 | 服务类 | 广西建通工程设计咨询有限公司 | 750000 |  |  |  | 欧再超 | 199-1515-4310 | 简平 | 18909921896
50 | XJNY-STHGS-2023-C050 | 机电管理部 | 周美松 | 准备归档 | 服务器路由器 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-05-21 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 货物类 | 新疆中科惠城信息技术有限公司 | 89000 |  |  |  | 周美松 | 187-0902-1566 | 王峰 | 18690169715
51 | XJNY-STHGS-2023-C051 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 供水管线水泵房自动控制系统 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | 货物类 | 乌鲁木齐奥维尔自动化有限公司 | 97320 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 陈梦婷 | 09913854022
52 | XJNY-STHGS-2023-C052 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 供水管线改线设计服务 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-30 | 2023-06-03 | 服务类 | 哈密托实水利水电勘测设计有限责任公司 | 150000 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 吴志成 | 19914267966
53 | XJNY-STHGS-2023-C053 | 选运部 | 陈发强 | 准备归档 | 刮板机项目 | 直接邀请 | 竞争性磋商 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-06-10 | 货物类 | 秦皇岛市华科煤矿机械有限责任公司 | 241000 |  |  |  | 陈发强 | 176-9336-6878 | 赵光锐 | 15032308057
54 | XJNY-STHGS-2023-C054 | 办公室 | 马振源 | 合同已签订，正在履行合同 | 综合办公楼二楼及一号楼二楼商店出租 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-26 | 2023-06-03 | 其他 | 巴里坤哈萨克自治县供销贸易公司 | 31000 |  |  |  | 马振原 | 186-9021-8902 | 卢艳 | 18599321666
55 | XJNY-STHGS-2023-C055 | 经营管理部 | 许建军 | 暂停 | 智能化矿山专项设计 | 直接邀请 | 竞争性磋商
56 | XJNY-STHGS-2023-C056 | 工程管理部 | 赵展 | 准备归档 | 能源小镇概念方案设计 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 服务类 | 深圳易加设计有限公司 | 986000 |  |  |  | 欧再超 | 199-1515-4310 | 陈晓雁 | 13480938195
57 | XJNY-STHGS-2023-C057 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 250kva干变项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 货物类 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 72000 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 李亮宁 | 19990268218
58 | XJNY-STHGS-2023-C058 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 防雷检测技术服务 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 服务类 | 昌吉州吉云防雷技术有限公司哈密分公司 | 147800 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 吴杨 | 18997687616
59 | XJNY-STHGS-2023-C059 | 矿山救护队 | 周杰 | 准备归档 | 救援队车辆 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-06-10 | 货物类 | 湖北海峡专用汽车有限公司 | 299800 |  |  |  | 周杰 | 176-0228-1935 | 王江 | 13999428050
60 | XJNY-STHGS-2023-C060 | 矿山救护队 | 周杰 | 准备归档 | 应急救援队服装 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 货物类 | 安徽绿谷服饰有限公司 | 75240 |  |  |  | 周杰 | 176-0228-1935 | 杨明智 | 13685608085
61 | XJNY-STHGS-2023-C061 | 办公室 | 金能武 | 准备归档 | 劳保T恤 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 2023-06-12 | 2023-06-23 | 货物类 | 新疆东诚环创商贸有限公司 | 268500 |  |  |  | 金能武 | 187-9450-5198 | 李东东 | 15999173558
62 | XJNY-STHGS-2023-C062 | 矿山救护队 | 周杰 | 准备归档 | 个人防护装备及配套设备 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-05-27 | 2023-06-02 | 2023-06-11 | 2023-06-13 | 货物类 | 江苏汇康消防科技有限公司 | 969668 |  |  |  | 周杰 | 176-0228-1935 | 王敏 | 15896007459
63 | XJNY-STHGS-2023-C063 | 工程管理部 | 陈永乾 | 流标 | 纪委谈话室装饰装修工程项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 工程类 | 安徽安邦建筑装饰工程设计有限公司 | 96000 |  |  |  | 陈永乾 | 18240997616 | 王军 | 17726733356
|  |  |  | 准备归档 |  |  |  | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 2023-06-21 | 2023-06-29 | 工程类
64 | XJNY-STHGS-2023-C064 | 党群部 | 王雪峰 | 准备归档 | 宣传片 | 直接邀请 | 竞争性磋商 |  | 2023-05-29 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 服务类 | 新疆时川不息文化传媒有限公司 | 153000 |  |  |  | 王雪锋 | 182-9992-6540 | 孙安琪 | 13669955021
65 | XJNY-STHGS-2023-C065 | 经营管理部 | 拜克 | 准备归档 | 石头梅一号露天煤矿职工医院改造实施方案询价采购项目 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 服务类 | 中骏设计集团有限公司 | 60000 |  |  |  | 许建军 | 152-9977-8611 | 罗工 | 15699158724
66 | XJNY-STHGS-2023-C066 | 办公室 | 金能武 | 准备归档 | 办公用品（5月采购计划） | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-05-28 | 2023-06-04 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 货物类 | 新疆沁联商贸有限公司乌鲁木齐分公司 | 94977.5 |  |  |  | 金能武 | 187-9450-5198 | 张星晨 | 18690199889
67 | XJNY-STHGS-2023-C067 | 党群部 | 王雪峰 | 准备归档 | 三塘湖公司安全文化广播系统项目询价 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-16 |  |  | 新疆中科慧城信息技术有限公司 | 170000 |  |  |  | 王雪锋 | 182-9992-6540 | 王峰 | 18690169715
68 | XJNY-STHGS-2023-C068 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 篷布区迁改10k线路施工 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 工程类 | 四川广安智丰建设工程有限公司 | 185220 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 李亮宁 | 19990268218 | 已支付合同总额得97%（179663） 剩余3%作为质保金5557
69 | XJNY-STHGS-2023-C069 | 调度室 | 苏一峰 | 准备归档 | 望远镜采购 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-17 | 2023-06-23 | 货物类 | 广州维罗朗商贸有限公司 | 115800 |  |  |  | 苏一峰 | 185-9925-0807 | 童望根 | 18520185731
70 | XJNY-STHGS-2023-C070 | 机电管理部 | 周美松 | 准备归档 | 信息化备品备件采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-17 | 2023-06-20 | 货物类 | 新疆通隆信息技术有限公司 | 581000 |  |  |  | 周美松 | 187-0902-1566 | 王康乐 | 18999954466
71 | XJNY-STHGS-2023-C071 | 生产技术部 | 张小冬 | 流标，报名人数不足三人 | 新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿2023年度采矿工程设计边坡稳定性评价报告询价采购项目 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-06-15 | 2023-06-17 | 2023-06-26
72 | XJNY-STHGS-2023-C072 | 办公室 | 路小勇 | 准备归档 | 办公家具 | 直接邀请 | 竞争性磋商 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-25 | 2023-07-04 | 货物类 | 新疆吉可祥金属制品有限公司 | 299575 |  |  |  | 路小勇 | 185-0995-0203 | 周梦可 | 17714057008
73 | XJNY-STHGS-2023-C073 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 工器具及备品备件项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-06-12 | 2023-06-17 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 货物类 | 乌鲁木齐奥维尔自动化有限公司 | 431026 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 陈梦婷 | 09913854022
74 | XJNY-STHGS-2023-C074 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 坑下排水管道高压电缆 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | 2023-06-27 | 2023-07-03 | 货物类 | 昌吉新变电工设备材料有限公司 | 799080 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 梁明 | 13899666646
75 | XJNY-STHGS-2023-C075 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 110kv变电站备品备件 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-06-20 | 2023-06-22 | 2023-06-26 | 2023-07-03 | 货物类 | 新疆瀚联贸易有限公司 | 269850 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 梁晓頩 | 18167976957
76 | XJNY-STHGS-2023-C076 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备归档 | 油库办公用品 | 公开挂网 | 询价采购 | 2023-06-22 | 2023-06-24 | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 货物类 | 新疆宏奥商贸有限公司 | 88680 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 李长亮 | 13579657632
77 | XJNY-STHGS-2023-C077 | 选运部 | 姚兰军 | 货已到，准备付款 | 带式输送机液压自动纠偏托辊 | 公开挂网 | 竞争性磋商 |  | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-08-02 | 货物类 | 淮北合众机械设备有限公司 | 211220 |  |  |  | 姚兰军 | 15510744020 | 王昌建 | 19956140330 | 作废
78 | XJNY-STHGS-2023-C078 | 选运部 | 姚兰军 |  | 生产及选煤系统防尘及消防安全改造项目 | 直接邀请 | 竞争性磋商
79 | XJNY-STHGS-2023-C079 | 选运部 | 姚兰军
80 | XJNY-STHGS-2023-C080 | 调度中心 | 苏一峰 | 准备归档 | 气象站 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-06-08 | 2023-06-20 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 货物类 | 哈密华云气象科技开发有限责任公司 | 570000 |  |  |  | 苏一峰 | 185-9925-0807 | 魏哲花 | 17397835989
81 | XJNY-STHGS-2023-C081 | 机电管理部 | 王宏亮 | 经营管理部负责 | 34公里供水管线改线施工 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-07-08 |  | 工程类 | 新疆鼎恒建设工程有限公司 | 3615620 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 李阁阁 | 18129253856
82 | XJNY-STHGS-2023-C082 | 党群部 | 王雪峰 | 等控制价 | 企业文化阵地设计方案 | 直接邀请 | 竞争性磋商
83 | XJNY-STHGS-2023-C083 | 生产技术部 | 王多智 | 经营管理部负责 | 新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿地质类型划分报告 | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-07-07 |  | 服务类 | 新疆维吾尔自治区地质矿产勘察开发局第九地质大队 | 90000 |  |  |  | 高莹超 | 158-3758-8587 | 焦博 | 18999248831
84 | XJNY-STHGS-2023-C084 | 审计（风控）部 | 宋方方 | 经营管理部负责 | 法律顾问服务项目 | 直接邀请 | 竞争性磋商 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 服务类 | 北京市惠城律师事务所 | 158000 |  |  |  | 宋方方 | 135-6542-8039 | 程坤鸣 | 17600133686
85 | XJNY-STHGS-2023-C085 | 机电管理部 | 王宏亮 | 货已到，准备付款 | 石头梅一号露天煤矿净化水设备竞争性磋商采购 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 货物类 | 新疆康立德环保设备有限公司 | 694000 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 王虎 | 17726770989
86 | XJNY-STHGS-2023-C086 | 矿山救护队 | 涂晨晨 | 经营管理部负责 | 石头梅一号露天煤矿消防检测及维保项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 服务类 | 哈密东方安消防设施检测维保有限公司 | 585000 |  |  |  | 周杰 | 176-0228-1935 | 戴红帆 | 19990256056
87 | XJNY-STHGS-2023-C087 | 矿山救护队 | 涂晨晨 | 流标 | 消防物联网远程监控系统 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 货物类 | 新疆博润缘通网络科技有限公司 | 383000 |  |  |  | 周杰 | 176-0228-1935 | 胡佳睿 | 18199258268
|  |  |  | 正在签订合同 |  |  |  |  | 2023-07-24 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 货物类
88 | XJNY-STHGS-2023-C088 | 工会 | 张蓉 | 准备付款 | 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司工会活动服饰项目（防晒衣、速干衣） | 直接邀请 | 询价采购 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 货物类 | 新疆东诚环创商贸有限公司 | 167268 |  |  |  | 张蓉 | 166-9930-6925 | 李东东 | 15999173558
89 | XJNY-STHGS-2023-C089 | 机电管理部 | 王宏亮 | 签订合同 | 新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司石头梅一号露天煤矿工业广场视频监控采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-30 | 2023-08-03 | 货物类 | 新疆云思维信息科技有限公司 | 1047900 |  |  |  | 王宏亮 | 19990225661 | 柯媛媛 | 15276723142
90 | XJNY-STHGS-2023-C090 | 选煤厂（选运部） | 赵展 | 正在签订合同 | 洒水抑尘车设备项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-08-05 | 2023-08-08 | 货物类 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | 938000 |  |  |  | 姚兰军 | 15510744020 | 黄艳霞 | 13635733272
91 | XJNY-STHGS-2023-C091 | 机电管理部 | 王宏亮 | 机电管理部负责完善资料再开展 | 石头梅一号露天煤矿污水处理车间技改项目竞争性磋商采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商
92 | XJNY-STHGS-2023-C092 | 办公室 | 陈晨 | 准备开会 | 2023年生产指挥车辆柴油采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-11
93 | XJNY-STHGS-2023-C093 | 工程管理部 | 陈永乾 | 已召开评审会，经营管理部负责 | 铁路桥附属设施项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 工程类 | 四川中湾建设集团有限公司 | 2191247.63
94 | XJNY-STHGS-2023-C094 | 办公室 | 金能武 | 正在签订合同 | 2023年秋季劳保服 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-24 | 2023-08-28 | 货物类 | 新疆矿山安全技术中心有限公司 | 730660
95 | XJNY-STHGS-2023-C095 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备上总经理办公会 | 电极承压锅炉 | 公开挂网 | 竞争性磋商 |  | 2023-08-30 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 货物类 |  | 1790000 | [7 empty] | 第一次流标
96 | XJNY-STHGS-2023-C096 | 工程管理部 | 陈永乾 | 已召开评审会，经营管理部负责 | 2号公寓楼附属设施项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-24 | 2023-08-30 | 工程类 | 中锦恒业建设集团有限公司 | 849814.72
97 | XJNY-STHGS-2023-C097 | 工程管理部 | 陈永乾 |  | 生产、选煤系统外墙面书写安全标语 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-08-22 | 2023-09-08 | 2023-09-17 |  | 工程类 | [9 empty] | 第一次流标
98 | XJNY-STHGS-2023-C098 | 选煤厂（选运部） | 徐彬 |  | 石头梅一号露天煤矿100T地磅竞争性磋商采购项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 2023-09-10 | 2023-09-14 | 货物类
99 | XJNY-STHGS-2023-C099 | 办公室 | 陈晨 | 准备开会 | 车辆维修项目 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 服务类
100 | XJNY-STHGS-2023-C100 | 工程管理部 | 陈永乾 |  | 南帮安全观察平台及附属设施建设 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 2023-09-14
101 | XJNY-STHGS-2023-C101 | 工程管理部 | 陈永乾 |  | 新疆哈密三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿采场西帮+610至+680水平边坡专项治理
102 | XJNY-STHGS-2023-C102 | 工程管理部 | 陈永乾 |  | 二号公寓楼接待间
103 | XJNY-STHGS-2023-C103 | 生产技术部 | 崔志伟 |  | 节能清洁采矿技术应用研究项目
104 | XJNY-STHGS-2023-C104 | 工程管理部 | 陈永乾 |  | 能源小镇地质勘察
105 | XJNY-STHGS-2023-C105 | 选煤厂（选运部） | 赵展 |  | 一车间暖气改造及新建换热站工程 | 公开挂网 | 竞争性磋商 | 2023-09-15 | 2023-09-17 | 2023-09-26
106 | XJNY-STHGS-2023-C106 | 机电管理部 | 王宏亮 | 准备发公告 | 磅房UPS竞争性磋商采购
107 | XJNY-STHGS-2023-C107 | 经营管理部 | 许建军 | 补资料 | 零碳生态智慧能源可行性研究报告项目
108 | XJNY-STHGS-2023-C108 | 选运部 | 陈发强 |  | 新建临时煤厂项目
109 | XJNY-STHGS-2023-C109 | 工程管理部 | 陈永乾 |  | 拆除临时煤场抑尘网及筛分平台
110 | XJNY-STHGS-2023-C110 | 工程管理部 | 陈永乾 |  | 一号门岗附属工程
111 | XJNY-STHGS-2023-C111 | 工程管理部 | 陈永乾 |  | 办公楼附属设施
112 | XJNY-STHGS-2023-C112 | 工程管理部 | 陈永乾 |  | 办公楼、会议室、走廊、电梯间企业文化宣传改造项目
113 | XJNY-STHGS-2023-C113 | 办公室 | 金能武 |  | 床上用品（蚕丝被、真丝四件套）
114 | XJNY-STHGS-2023-C114 | 选煤厂（选运部） | 赵展 |  | 800煤场二期扩建工程
115 | XJNY-STHGS-2023-C115

## Sheet2
35 | XJNY-STHGS-2023-C035 | 办公室 | 罗鹏 | 项目暂停 | 车辆坦克500 | 直接邀请 | 竞争性磋商 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 货物类