## Sheet1
项目 | 现在进度 | 预计本月完成
商储 | 目前1期已全部完成，试运行款4万下周我们开票后就付。剩余6万在下月试运行结束后支付。 | 确保4万支付完成 确定2期功能与报价
监管平台 | 昨天已见张老师，准备监管平台文字资料 | 学习省税务局云平台 和张老师、柯娜完成省局资料 与邮储对接，尽量确保邮储能用平台数据放贷，完成数据变现
企车网 | 企车网项目已稳定运行 | 截止下周一，完成所有功能开发
万卡智运 | 功能已开发完成，统计功能仍需几天时间 项目因光大银行存在一定验收风险 | 最多1周时间完成统计相关工作 4月在至少完成试运行4万回款的基础上 尽量完成所有验收工作
官网 | 功能已完成，有些新优化的功能 | 前端工作量不是很饱和 就安排了该项工作，目前基本已完成
发货宝 | 目前版本稳定 | 与攀峰确认接入陆运帮系统细节 预计4月15号左右完成评估，最快月底完成对接。